第３９回えびの京町温泉マラソン大会大会運営業務（大会準備および大会運営）に係る公募型プロポーザル仕様書

１　目的
　えびの京町温泉マラソン大会はスポーツをテーマとした観光魅力化による感動の実現を図りつつ、スポーツを活用したまちづくりで新しい観光価値の創造創出の実現を目指すと共に、活力あるまちづくり、人づくりに寄与することを目的とする。
　本業務は、第３９回えびの京町温泉マラソン大会の開催にあたり安全で円滑かつ効率的な大会運営を行うことを目的とする。

２　大会概要
　（１）大会名称　第３９回えびの京町温泉マラソン大会
（２）主催　えびの京町温泉マラソン実行委員会
（３）開催日時　令和９年４月１８日（日）もしくは
令和９年４月２５日（日）
  （４）開催会場　
【スタート地点・ゴール地点】
コカ･コーラボトラーズジャパン株式会社　グリーンパークえびの
　（えびの市大字東川北字有留1321-1）
　【コース】
　えびの京町温泉マラソン大会ホームページを参照
　https://ebino-marathon.com/
　（５）種目等
	種目
	定員
	対象
	スタート
	関門時間・
関門場所
	参加料（予定）

	ハーフ
マラソン（21.0975㎞）
	1,700人
	高校生以上
	9：00
	11：20
コース図を参照
	5,800円

	5㎞
	300人
	-
	9：30
	10：35
コース図を参照
	4,800円


３　事業全体について
　　選定された事業者は、えびの京町温泉マラソン大会を運営するにあたり、次に掲げる事項に留意すること。
（１）関係法令、条例、規則等を遵守すること。
（２）えびの京町温泉マラソンの目的に沿った適切な運営をすること。
（３）地域住民や参加者の意見・要望を考慮し、適切に運営すること。
（４）えびの京町温泉マラソン大会の運営に係る個人情報の保護を徹底すること。
（５）えびの京町温泉マラソン大会実行委員会と密接に連携を取りながら運営を行うこと。
（６）この仕様に記載のない事項については、委託業者と協議すること。

４　委託業務内容
（１）大会運営全般に係る業務
　　①各種業務の実施計画の作成
　　②受託事業全体の進捗管理
　　③業務を円滑に遂行するための人員体制の構築
　　④大会期間中の運営管理
　　⑤協賛金の新規獲得
　　　受託者と役割分担し、協賛金の新規募集を行うこと。

（２）参加者に関する業務
　　　エントリー期間は令和８年１１月３０日（月）～令和９年３月５日（金）【予定】とする。
　　①エントリー方法は、インターネット（RUNNET、スポーツエントリー）、郵便振替、ふるさと納税の４つの方法を取り入れること。
　　　※ふるさと納税のエントリー等についてえびの京町温泉マラソン大会実行委員会及びふるさと納税業務を担当している株式会社えびのとの協議のうえ内容を決定すること。
※RUNNET、スポーツエントリーの使用料やRUNNET会員メール設定料を含む。
　　　※RUNNETの会員メール配信を行うこと。範囲は福岡、熊本、宮崎、鹿児島（ハーフマラソンエントリー者）とする。
※郵便振替での参加者のデータ入力を行うこと。
　　②大会ホームページを開設し、１年間を通してサーバー管理を行うこと。大会に関する最新情報を随時更新すること。
　　③すべてのエントリー締切後ランナー情報を集約し、えびの京町温泉マラソン大会実行委員会へ提出を行うこと。
　　④前回大会参加者へDM発送およびメール配信を行うこと（ラベル作成も含む）。
④参加者からの問い合わせに関する業務を行うこと。
　　⑤参加者への各種配布物「大会冊子、ゼッケン、RCチップ、賞状（Ａ４サイズ）、副賞（レリーフ盾、総合トロフィー）」の準備・作成・発送
　　※参加者の配布物として、協賛広告チラシの同封等に対応すること。
　　※返信用封筒作成にも対応すること。
　　⑥Facebook広告配信をエントリー開始２週間以内と終了１週間前までに２回行うこと。エリアは宮崎県、鹿児島県、熊本県。ターゲットは40代～60代。
　　⑦テレビCM広告（１５秒）を年末年始の期間で１０本以上入れること。
  　

（３）競技運営に関する業務
　　①記録計測の実施
　　　計測方法はグロスタイム。スタート地点、ハーフ折り返し地点（真幸駅付近）、ゴール地点に配置を行うこと。
　　※計測機材の輸送費等も業務に含む。
　　②大会の運営状況（コース上、表彰等）の撮影を行い大会終了後写真または動画で提出を行うこと。
　　③大会運営に係る物品の手配を行うこと。
（４）警備・安全対策業務
　　①交通規制のお知らせのデータ作成（Ａ４カラー片面）
（５）医療・救護体制等
　　①エイドとバイク隊用のＡＥＤを１３台準備すること。
　　②マッサージ（理学療法士）４名の手配を行うこと。
（６）設営業務
　　①スタート会場の設営・撤去及び備品等の手配
　　②会場レイアウト看板の作製及び配置
　　③会場の各種案内・誘導サインの作成
　　④必要な音響や電源の確保
　　⑤開会式・閉会式・表彰（ステージバックパネルも含む）の設営・撤去
　　⑥スタートタワー・記念撮影用ボードの設置
　　⑦メイン会場内のテント設営・撤去
　　⑧合図花火の打ち上げ（申請も含む）
　　【１】大会準備（契約締結後から令和９年３月３１日まで）
①大会準備に必要な物品（制作物も含む）について

	物品名
	個数
	備考

	大会ポスター（Ｂ２サイズ片面カラーコード135ＫＧ）
	２００枚
	デザイン含む

	大会エントリー用紙（折り上がりＡ４サイズ２つ折コート１１０ＫＧ）
	５，０００部
	

	長３封筒印刷費
	２，０００枚
	郵送用印刷も含む



　　【２】大会運営（大会当日記録・表彰関連業務）
①大会当日記録・表彰関連業務に関する物品（制作物も含む）について
	物品名
	個数
	備考

	フィニッシュ計測機材
	一式
	

	地点計測
	二式
	

	大時計
	２台
	

	計測タグ
	２，０００個
	

	大時計
	２個
	

	AED
	１３個
	

	FINISHランナー速報検索機械
	１台
	

	パソコン
	１台
	速報閲覧用

	完走証発行
	２，０００枚
	

	完走証発行機材
	一式
	


　　　
②参加者配布物関連業務に必要な物品（制作物も含む）について
	物品名
	個数
	備考

	大会冊子
	２，１００冊
	B5サイズ34ページ
※カラーページ６ページ（表紙含む）

	ナンバーカード
	２，１００枚
	安全ピン（４本組）
※救護ランナーゼッケン・予備含む

	Ｔシャツ
	２，０００枚
	参加賞（両面印刷）
※デザイン含む

	温泉引換券
	１式
	名刺サイズ（片面印刷）

	レターパック
	２，１００枚
	参加賞、ゼッケン、大会冊子、ＲＣチップ発送



　
　　③大会当日運営業務に必要な物品（制作物も含む）について
	物品名
	個数
	備考

	スタッフ弁当
	５００個
	

	弁当用保冷庫
	１台
	

	紙コップ
	２０，０００個
	

	アクエリパウダー１ℓ用
	２８箱
	

	スタッフＴシャツ
	７００枚
	両面印刷
※デザイン含む

	シャトルバス
	１３台
	

	ふるまい用容器
	一式
	第３８回大会はカレー用プラスチック容器を準備

	ふるまい用機材
	一式
	第３８回大会は寸胴鍋、おたま・その他物品

	円型トイレ
	一式
	


　　　④設営に必要な物品（制作物も含む）について
	物品名
	個数
	備考

	スコッチコーン
	１８０個
	

	ジャバラリング
	１８０個
	

	コーンバー
	９０個
	

	発電機２．８ＫＷ（防音型）
	７台
	基本管理料込

	燃料代（ガソリン）
	１０ℓ×６台
	

	水洗式仮設トイレ
	１８台
	基本管理料込

	水洗式仮設トイレ（洋式）
	８台
	基本管理料込

	高圧洗浄機エンジン防音型
	３台
	基本管理料込

	燃料代（ガソリン）
	６ℓ×３台
	

	水タンク0.5Ｔ（２日間）
	３台
	基本管理料込

	水道ホース20ｍ
	１本
	エイド用

	水
	２００ℓ
	

	ゴムマット
	８枚
	

	音響
	一式
	（会場全体、イベント広場、開会式会場、スタート地点）

	平台ステージ
	一式
	1,800×3,600×ｈ300

	パンチカーペット
	3.6ｍ
	

	スカート幕
	7.2ｍ
	

	トラスアーチ
	一式
	

	ロンブルテント（４Ｋ×５Ｋ）
	４張
	

	ロンブルテント備品
	一式
	

	家型テント（２Ｋ×３Ｋ）
	４０張
	

	四方幕（１０K）
	１４枚
	

	四方幕（２６K）
	１枚
	

	三方幕（１０K）
	１枚
	

	三方幕（７K）
	１１枚
	

	テントパネル２Ｋ
	６枚
	

	パネル足
	１２本
	

	くい
	１５０本
	

	ウェイト
	１４０個
	

	ウェイト（大）
	４個
	

	折椅子
	２１８脚
	

	テーブル４５０巾
	１４０台
	

	メッシュくずかご
	３０個
	

	ネットフェンス
	４５５ｍ
	

	ネットフェンス支柱
	１５６本
	

	水洗式仮設トイレ（ポータブル洋式）
	１１台
	

	手洗い用タンク
	６組
	

	ホワイトボード
	１台
	

	合図花火
	２発
	申請代含む


⑤看板装飾に必要な物品（制作物も含む）について
	物品名
	個数
	備考

	ステージバックパネル（Ｗ３６００×Ｈ２１００）
	１枚
	

	スタートタワー
	一式
	

	フィニッシュ看板
	２枚
	

	スポンサー看板
	４枚
	

	協賛バナー
	８枚
	

	記念写真用ボード
	一式
	

	荷物預かり表示看板
	２枚
	

	貴重品預かり看板
	２枚
	

	会場案内看板（Ｗ２７００×Ｈ２０００ｍｍ）
	２枚
	

	看板張り替え
	一式
	真幸駅写真撮影スポット看板


（７）その他の業務
　　①大会の司会進行役を１名手配すること。
　　②会場内にマッサージブースを設け、マッサージ台も用意すること。
　　③エントリー関係の手数料、物品借用に係るレンタル料、設営・撤去、人件費、事務手数料等についても業務に入ることとする。
　　④大会運営に関する打ち合わせを定期的に実施すること。
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1     第３９回えびの京町温泉マラソン大会大会運営業務（ 大会 準備および 大会運営 ） に係る公募型プロポーザル 仕様書     １   目的     えびの京町温泉マラソン大会はスポーツをテーマとした観光魅力化による感 動の実現を図りつつ、スポーツを活用したまちづくりで新しい観光価値の創造 創出の実現を目指すと共に、活力あるまちづくり、人づくりに寄与することを目 的とする。     本業務は、第３９回えびの京町温泉マラソン大会の開催にあたり安全で円滑 かつ効率的な大会運営を行うことを目的とする。     ２   大会概要     （１）大会名称   第３９回えびの京町温泉マラソン大会   （ ２ ） 主 催   えびの京町温泉マラソン実行委員会   （ ３ ） 開催日時   令和９年４月１ ８ 日（日）もしくは   令和９年４月２５日（日）       （ ４ ） 開催会場     【スタート地点・ゴール地点】   コカ･コーラボトラーズジャパン株式会社   グリーンパークえびの     （ えびの市大字東川北字有留 1321 - 1 ）     【コース】     えびの京町温泉マラソン大会ホームページを参照     https://ebino - marathon.com/     （５）種目等  

種目  定員  対象  スタート  関門時間 ・   関門場所  参加料（予 定）  

ハーフ   マラソン （ 21.0975 ㎞）  1,700 人  高校生以上  9 ： 00  11 ： 20   コース図を 参照  5,800 円  

5 ㎞  300 人  -  9 ： 30  10 ： 35   コース図を 参照  4,800 円  

３   事業全体について      選定された事業者は、えびの京町温泉マラソン大会を運営するにあたり、次 に掲げる事項に留意すること。  

